## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063316MZD07
填报处室: | 建管工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 杭州市拱墅区康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目完成地下室主体结构，完成投资额3000万元。
进展情况 | 当月进度 | 支撑梁拆除，清理工作完成；1、2、3区块地下室顶板砼浇筑完成；1区块南楼二层砼浇筑完成。
（不超过500字）
| 累计进度 | 地下室顶板施工全部完成；1区块南楼完成二层砼浇筑。康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目主要建设内容有康桥文化中心、社区卫生服务中心、文化活动站、农贸市场、托老所及社区配套用房。该项目的尽快实施对加快运河新城建设，进一步完善主城区北部公共服务功能，丰富居民的生活，改善居住条件，提高居民的生活品质起十分重要的作用。本年度累计产值已完成3600万，康桥文卫体活动中心在各参建单位积极努力下，克服天气、峰会影响等因素，将工程进度顺利推进并超额完成。为防止G20峰会停工造成影响，峰会前所有作业人员日夜两班倒通宵作业，保证在7月份完成地下室底板施工，同时上报质监站，申请抢修工程，确保基坑稳定性，避免出现基坑安全隐患;为保证2017年9月份工程竣工能顺利实施并尽早移交及投入使用，工程部多次约谈施工企业老板，督促施工方将结构部分的原定计划在安全、质量可靠的情况下进行压缩调整。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 120%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 王劼恒 |  | 填报日期: | 2016-10-29
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径