## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063316MZD09
填报处室: | 投发公司、建管公司 |  | 处室负责人: | 胡伟龙、吴年斌
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 运河市区段综合整治与保护 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河市区段综合整治与保护开发工程，A-R21-13地块公租房完成竣工验收；西杨B地块安置房建成；谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余平均至20层；平安桥二期（二标）主体层10层完成； ；姚潭洋河及其南侧绿化带开工建设，并打通断头河，南侧绿化带完成60%工程量；总管塘地块综合整治完成30%拆迁量，完成投资额3.3亿元。
进展情况 | 当月进度 | A-R21-13地块公租房:一期完成消防登高场面层变更铺装，绿化种植，装饰室内修补；二期完成景观完成道路平侧石安装，绿化种植。西杨B地块安置房建设：竣工备案完成。谢村C-R21-01地块:一标除北面5幢楼其余已结顶；装饰、门窗工程施工。二标：3#楼内粉刷完成,外保温基本完成，铝合金窗框及栏杆基本完成；4#楼外保温粉刷基本完成，铝合金窗框及栏杆基本完成；5#楼内墙粉刷完成4层，外墙保温完成95%，铝合金窗框及栏杆基本完成；8#楼内墙粉刷18-25层完成，外墙保温完成60%；9#楼内墙粉刷完成14层，外保温完成60%。平安桥二期二标：6#楼15层楼面砼浇筑完成，2-5层填充墙完成；7#楼16层楼面砼浇筑完成。姚潭洋河及其南侧绿化带：K0+810-K0+890段南岸挡墙砌筑完成。K0+740-K0+910段北岸挡墙砌筑完成。K0+640-K0+640南北向40米挡墙完成。K0+170-K0+260南侧基础开挖完成，K0+200-K0+260混凝土浇筑完成，挡墙砌筑至1.2米高度。K0+260-K0+360南岸挡墙砌筑完成。老年活动中心及村委后松木桩加固完成。闸站围护桩打桩全部完成。南侧绿化带完成绿化质安监手续及市绿管站技术交底；公厕完成主体结构；顾扬路至拱康路段绿化带园路平整施工。总管堂：完成勇进阻燃拆除垃圾外运，港航公司推进谈判。
（不超过500字）
| 累计进度 | A-R21-13地块公租房：一期完成质监站验收，安装完成99%，室外附属工程完成90%。二期完成质监站验收，装饰完成99%，安装完成98%，室外完成85%。西杨B地块安置房建设：完成100%。谢村C-R21-01地块：完成考核目标。平安桥二期（二标主体至10层）：完成年度考核指标。姚潭洋河及其南侧绿化带：河道完成新建驳坎500米，老驳坎加固40米（驳坎压顶石除外）；闸站泵房完成基坑围护桩施工。完成占总量的40%。南侧绿化带完成绿化质安监手续及市绿管站技术交底；公厕完成主体结构；顾扬路至拱康路段绿化带园路平整施工。完成占总量的8%。总管堂： 完成村集体土地上3家的企业的签约，完成3家企业的拆除。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 戚驰玄 |  | 填报日期: | 2016-10-29
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径