## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063316MZD01
填报处室: | 营运管理部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点投资额 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 完成年度重点工程投资额4.88亿元。
进展情况 | 当月进度 | 完成投资额8080万元。
（不超过500字）
| 累计进度 | 累计完成重点工程投资额42845万元。领导高度重视，每月跟踪督办各个重点项目推进情况，牵头协调重难点问题；努力克服G20峰会停工影响，加班加点推进工程进度，确保投资额及时足额完成。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 87.8%